## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 100% |  | 95% | 2023-12-23 | 95% | Trần Văn An
Logo | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 50% |  | 95% | 2023-12-23 | 95% | Trần Văn An
Navbar | 2023-12-14 | 2023-12-01 | 90% |  | 90% | 2023-12-23 | 90% | Trần Văn An
dark/light mode button | 2023-12-15 | 2023-12-01 | 100% | Đinh Tuấn Khải | 50% | 2023-12-23 | 50% | Trần Văn An
section 1 - UI | 2023-12-16 | 2023-12-01 | 90% |  | 100% | 2023-12-23 | 100% | Trần Văn An
section 2 - UI | 2023-12-17 | 2023-12-01 | 80% |  | 100% | 2023-12-23 | 100% | Trần Văn An
section 2 - number counter | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  |  | 100% | 2023-12-23 | 100% | Trần Văn An
section 3 - UI | 2023-12-19 | 2023-12-22 |  |  | 100% | 2023-12-23 | 100% | Trần Văn An
section 4 - UI | 2023-12-20 | 2023-12-22 |  |  | 100% | 2023-12-23 | 100%
section 4 - dropdown buttons | 2023-12-21 | 2023-12-22 |  | Đinh Tuấn Khải | 100% | 2023-12-23 | 100%
section 5 - UI | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 95% | 2023-12-23 | 95% | Trần Văn An
section 5 - horizontal tabs | 2023-12-23 | 2023-12-23 |  | Đinh Tuấn Khải | 50% | 2023-12-23 | 50%
section 6 - UI | 2023-12-24 | 2023-12-23 |  | Đinh Tuấn Khải | 90% | 2023-12-23 | 90%
section 6 - carousel | 2023-12-25 | 2023-12-23 |  | Đinh Tuấn Khải | 90% | 2023-12-23 | 90% | Trần Văn An
section 7 - UI | 2023-12-26 | 2023-12-23 |  | Đinh Tuấn Khải | 100% | 2023-12-23 | 100%
footer | 2023-12-27 | 2023-12-23 | 100% | Đinh Tuấn Khải | 100% | 2023-12-23 | 100% | Trần Văn An